## Sheet1
Date | Kaitlyn | Ash | Hannah | Zach | Spencer | total | Completed | Ideal
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
2021-04-07 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 20 | 20 | 150 | started all the planning and reports
2021-04-09 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | 39 | 150
2021-04-12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 30 | 69 | 150 | this was after our sunday meeting
2021-04-14 | 6 | 4 | 5 | 7 | 11 | 33 | 102 | 150 | we presented this day
2021-04-16 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 40 | 142 | 150 | after our first meeting with Meg
2021-04-19 | 10 | 14 | 6 | 9 | 3 | 42 | 184 | 150
| 40 | 45 | 27 | 33 | 39 | 184